## Project Work Plan BIL
WASTE REDUCTION AND RECYCLING INITIATIVE 2021/22 / INITIATIVE DE RÉDUCTION ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS 2021-2022
Project Work Plan Template / Modèle de plan de travail du projet
Please complete the work plan below. Be as specific and detailed as possible when describing tasks. All projects, including education and awareness projects, must clearly outline the activities that will be completed (e.g., stating “we will educate NWT residents on recycling” is insufficient). Refer to the example in the next tab. Veuillez remplir le plan de travail ci-dessous. Soyez aussi précis et détaillé que possible dans la description des tâches. Tous les projets, y compris les projets d’éducation et de sensibilisation, doivent indiquer clairement les activités qui seront réalisées (p. ex. déclarer que « nous éduquerons les résidents des TNO sur le recyclage » est insuffisant). Reportez-vous à l’exemple de l’onglet suivant.
Applicant / Demandeur :
Project Name / Nom du projet :
Project Start Date / Date de début du projet :
Project End Date / Date de fin du projet :
Project Phase Phase du projet | Task (What are the specific activities that will be carried out and how will they be carried out?) Tâche (Quelles sont les activités précises qui seront menées et comment seront-elles exécutées?) | Responsibility (Who will do the work?) Responsabilité (Qui fera le travail?) | Metric and Goals (Note: Filling out this column is NOT required, but may be helpful) Indicateurs et objectifs (Remarque : Il n’est PAS nécessaire de remplir cette colonne, mais cela pourrait être utile) | Target Start Date Date de début visée | Target End Date Date de fin prévue
(Contact GNWT if additional rows are needed) (Communiquez avec le GTNO si vous avez besoin de lignes supplémentaires)

## Communications Plan (hidden)
Waste Reduction and Recycling Initiative 2020/21
Project Communications Plan
Please provide a detailed Communication Plan that describes how the project will be communicated and promoted to your audience and the community (as applicable). Please include: - Who is the audience you are trying to target? - How information about the project and its results will be communicated to the community or target audience—for example, public event, website, signage, radio program? - If there is an education and awareness component to the project, how will this be delivered? Communication tools and channels include blogs, flyers, newsletters, social media posts, paid media, press releases, promotional materials, word-of mouth, etc. Also include information about how you will recognize the GNWT’s Waste Management Strategy and WRRI during the project. Refer to the example in the next tab. This example provides the minimum level of required detail for projects requesting less than $10,000 in funding. Please note that higher levels of detail are required for projects requesting higher funding levels.
Applicant:
Project Name:
Target Audience(s):
Communication Purpose/Objective/Goal | Communication Type/Format | Frequency | Target Start Date | Target End Date | Responsibility | GNWT Waste Management Strategy and WRRI
[insert additional rows if needed]

## EXAMPLE. Work Plan BIL
WASTE REDUCTION AND RECYCLING INITIATIVE 2021/22 INITIATIVE DE RÉDUCTION ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS 2021-2022
EXAMPLE Project Work Plan Modèle de budget du projet
Applicant / Demandeur : Composting 101 / Compostage 101
Project Name / Nom du projet : Backyard Composting NWT / Compostage de jardin aux TNO
Project Start Date / Date de début du projet : 2021-05-01 / 1er mai 2021
Project End Date / Date de fin du projet : 2021-10-15 / 15 octobre 2021
Project Phase Phase du projet | Description | Responsibility Responsabilité | Metric and Goals Indicateurs et objectifs | Target Start Date Date de début visée | Target End Date Date de fin prévue
Launch program - Phase 1 Programme de lancement – Phase 1 | Develop communication items to notify residents about launch of program and collect participants. Communication items are as follows: – Social media post – Facebook and Instagram – Newspaper ad – Cabin Radio and NNSL – Radio announcement – Cabin Radio and My True North Now – Community Newsletter post/ad – Updated organization website – Posters to be posted at communities' grocery stores and post offices Élaborer des éléments de communication pour informer les résidents du lancement du programme et recruter des participants. Les éléments de communication sont les suivants : – Messages sur les médias sociaux – Facebook et Instagram – Annonces dans les journaux – Cabin Radio et NNSL – Annonce radiophonique – Cabin Radio et My True North Now – Publication/annonce dans un bulletin communautaire – Mise à jour sur le site Web de l’organisation – Affiches apposées dans les épiceries et les bureaux de poste des collectivités | Jane Doe (Communications Intern) (stagiaire en communications) | 10% uptake on Facebook and Instagram views and "likes". 10% increase on organization website views. 10 % des vues et des « j’aime » sur Facebook et Instagram. Augmentation de 10 % des consultations du site Web de l'o’ganisation. | 2021-05-01 | 2021-05-14
| Launch fundraising initiative Lancer une initiative de collecte de fonds | Sam Smith | Raise $500 Recueillir 500 $ | 2021-05-01 | 2021-05-14
| Develop education items that will be provided to participants upon registration, including: – Infographic poster with How To Steps – Troubleshooting guide Élaborer des éléments éducatifs qui seront fournis aux participants au moment de l’inscription, y compris : – Affiche infographique avec les étapes à suivre – Guide de dépannage | Ashley Tip | NA S.O. | 2021-05-01 | 2021-05-14
| Post communications (refer above) Publier des communications (voir ci-dessus) | Jane Doe | Receive feedback/interest from at least 10 new people (i.e., people who have not participated in one of Composting 101's programs before). Using a website activity tracker, log an additional 50 views per day than before program was launched. "Recevoir la rétroaction et l’intérêt d’au moins 10 nouvelles personnes (c.-à-d. des personnes qui n’ont pas participé à l’un des programmes de Compostage 101 auparavant). À l’aide d’un outil de suivi des activités du site Web, obtenir 50 vues supplémentaires par jour par rapport à avant le lancement du programme. " | 2021-05-15 | 2021-06-01
| Register participants Inscrire les participants | Sam Smith | Register 30 participants Inscrire 30 participants | 2021-05-15 | 2021-06-01
| Order backyard composters Commander des composteurs de jardin | Sam Smith | NA S.O. | 2021-05-15 | -
| Develop expense tracking method Élaborer une méthode de suivi des dépenses | Sam Smith | Remain on-budget Respecter le budget | 2021-05-01 | 2021-05-14
Launch program - Phase 2 Programme de lancement – Phase 2 | Issue welcome emails and introductions to registered participants. Include survey to determine awareness level among participants and current waste diversion habits. Envoyer des courriels de bienvenue et des présentations aux participants inscrits. Inclure une enquête pour déterminer le niveau de sensibilisation des participants et les habitudes actuelles de réacheminement des déchets. | Ashley Tip | 100% response rate from participants Taux de réponse de 100 % des participants | 2021-06-01 | -
| Ship out backyard composters (or drop off, as needed) Expédier des composteurs de jardin (ou livrer, au besoin) | Sam Smith | NA S.O. | 2021-06-01 | -
| Schedule workshop training session Planifier la séance de formation | Sam Smith | NA S.O. | 2021-06-10 | -
| Conduct workshop training session Tenir la séance de formation | Ashley Tip | At least 90% of registered participants attend the workshop. Au moins 90 % des participants inscrits assistent à l’atelier. | 2021-06-20 | -
| Set up Facebook Group Page for participants to join and share experiences, sort out issues, etc. Créer une page de groupe Facebook pour que les participants puissent partager leurs expériences, régler les problèmes, etc. | Jane Doe | 100% of participants join 100 % des participants se joignent au groupe | 2021-06-20 | -
| Conduct follow-up home visits Effectuer des visites de suivi à domicile | Ashley Tip | All participants receive a follow-up home visit. Tous les participants reçoivent une visite de suivi à domicile. | 2021-06-21 | 2021-07-10
Maintain program Tenir à jour le programme | Collect photos and information from participants on a weekly basis, including: volume of food waste diverted "Recueillir des photos et des renseignements des participants chaque semaine, y compris : volume de déchets alimentaires détournés" | Sam Smith | Weekly updates are received from at least 90% of participants (i.e., it's not just the same few participants sending information in). Des mises à jour hebdomadaires sont reçues d’au moins 90 % des participants (c.-à-d. que ce ne sont pas seulement les mêmes participants qui envoient des renseignements). | 2021-07-01 | 2021-09-15
| Issue weekly updates on social media, organization website, and to participants Diffuser des mises à jour hebdomadaires sur les médias sociaux, le site Web de l’organisation et aux participants | Sam Smith | NA S.O. | 2021-06-15 | 2021-09-15
| Maintain expense tracking for Final Report Tenir à jour le suivi des dépenses pour le rapport final | Sam Smith | Remain on-budget Respecter le budget | 2021-06-01 | 2021-09-30
Close out program Fermer le programme | Issue survey to participants to find out: – Total volume of food waste diverted – Challenges that the participants experienced and lessons learned – Intentions to continue Will also request feedback from participants on ways to improve the execution and delivery of the program. "Envoyer un sondage aux participants pour savoir : – Volume total de déchets alimentaires détournés – Obstacles rencontrés par les participants et leçons apprises – Intention de continuer le compostage Demander également aux participants de faire part de leurs commentaires sur les façons d’améliorer l’exécution et la prestation du programme." | Sam Smith | – 100% response rate from participants. – At least 90% of participants stayed with the program for the duration of the project. – At least 90% of participants will continue to use their backyard composter regularly. Taux de réponse de 100 % des participants – Au moins 90% des participants ont continué le programme pendant la durée du projet. – Au moins 90 % des participants continueront à utiliser régulièrement leur composteur de jardin. | 2021-09-15 | 2021-09-30
| Develop and post video on Youtube summarizing the project, successes, and lessons learned to promote ongoing backyard composting in the communities. Développer et publier une vidéo sur YouTube résumant le projet, les réussites et les leçons apprises pour promouvoir le compostage de jardin dans les collectivités. | Jane Doe | 100 views by October 15. 100 vues d’ici le 15 octobre. | 2021-09-30 | -
| Collect photos participants Recueillir des photos des participants | Sam Smith | 100% response rate. Taux de réponse de 100 % des participants | 2021-09-15 | 2021-09-30
| Promote and celebrate program completion with posts on social media (Facebook, Instagram), organization website, and community newsletters. Promouvoir et célébrer l’achèvement du programme avec des publications sur les médias sociaux (Facebook, Instagram), le site Web de l’organisation et les bulletins communautaires. | Jane Doe | 10% uptake on Facebook views and "likes" 10% increase on organization website views. Hausse de 10 % des vues et des « j’aime » sur Facebook et Instagram Augmentation de 10 % des consultations du site Web de l'organisation. | 2021-09-15 | 2021-09-30
| Draft and finalize WRRI Final Report Rédiger et mettre au point le rapport final de l’IRRD | Sam Smith | Submitted on time to GNWT. Soumis à temps au GTNO. | 2021-10-01 | 2021-10-15
Depending on your proposed project, including a Metrics column may be beneficial to help you identify and track the ways you will measure your project's successes and lessons learned, and to keep track of how your project is progressing.
Selon le projet que vous proposez, il peut être utile d’inclure une colonne Indicateurs pour vous aider à déterminer et à suivre les façons dont vous mesurerez les réussites et les leçons apprises de votre projet, et pour en suivre l’avancement.

## Project Budget Template BIL
WASTE REDUCTION AND RECYCLING INITIATIVE 2021/22 / INITIATIVE DE RÉDUCTION ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS 2021-2022
Project Budget Template / Modèle de budget du projet
Please list all project expenses in the budget. Include, as an attachment to this application, written quotes from suppliers and contractors for all major goods and services to be purchased or provided for the project. Please break down expenses to explain how numbers were calculated. For example: – For staff wages list “$200 (5 hours labour at $40 per hour)", rather than simply “$200” – For material costs list “$1950 ($65 per bin for 30 bins) rather than simply “$1950” List all sources of funding including support from the organization applying for the WRRI grant (both cash and in-kind) and support from other sources (both cash and in-kind). To note, "in-kind" is a contribution other than money. Examples include donated goods, volunteered time, and donated services (e.g., consultant advice). For in-kind contributions, specify in the table below the estimated dollar value of contributions that are not cash. Refer to the example in the next tab. Veuillez inscrire toutes les dépenses du projet dans le budget. Veuillez inclure, en pièce jointe à la présente demande, les soumissions écrites des fournisseurs et des entrepreneurs pour tous les biens et services importants à acheter ou à fournir pour le projet. Veuillez détailler les dépenses pour expliquer comment les chiffres ont été calculés. Par exemple : – Pour les salaires du personnel, la liste est « 200 $ (5 heures de travail à 40 $ de l’heure) », plutôt que simplement « 200 $ ». – Pour les coûts liés au matériel, indiquez « 1 950 $ » (65 $ par poubelle pour 30 poubelles) plutôt que simplement « 1 950 $ ». Énumérez toutes les sources de financement, y compris le soutien de l’organisation qui présente une demande de subvention de l’IRRD (en espèces et en nature) et le soutien d’autres sources (en espèces et en nature). Il convient de noter que le terme « en nature » est une contribution autre que l’argent. Par exemple, les biens donnés, le temps consacré bénévolement et les services donnés (p. ex. conseils d’expert). Pour les contributions en nature, indiquez dans le tableau ci-dessous la valeur estimative en dollars des contributions qui ne sont pas en espèces. Reportez-vous à l’exemple de l’onglet suivant.
Applicant / Demandeur :
Project Name / Nom du projet :
Sources of Support
Project Element Phase du projet | Task or Expense Tâche ou dépense |  |  | Total Cost ($) Coût total ($) | WRRI Request Demande au titre de l'IRRD | Organization Contribution Contribution de l’organisme |  | Other Funding Source (identify) Autre source de financement (préciser) |  | Supporting Documentation Provided Documents justificatifs fournis
[5 empty] | Cash ($) Espèces ($) | Cash ($) Espèces ($) | In-Kind En nature | Cash ($) Espèces ($) | In-Kind En nature
(Contact GNWT if additional rows are needed) (Communiquez avec le GTNO si vous avez besoin de lignes supplémentaires)
| TOTALS / TOTAUX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summary of Funding Sources Résumé des sources de financement
This table will partially fill itself in when you complete the above table. Ce tableau se remplira automatiquement en partie lorsque vous aurez rempli le tableau ci-dessus.
Funding Source Source de financement | Cash Espèces ($) | In-Kind En nature | TOTAL
WRRI Funding Requested Demande de financement de l’IRRD |  | n/a
Organization Contribution Contribution de l’organisme
Other Funding Source (Identify) Autre source de financement (préciser)
(Contact GNWT if additional rows are needed) |  |  | 0
TOTALS | 0 | 0 | 0

## EXAMPLE. Budget BIL
WASTE REDUCTION AND RECYCLING INITIATIVE 2021/22 INITIATIVE DE RÉDUCTION ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS 2021-2022
EXAMPLE Project Budget EXEMPLE de budget de projet
Applicant / Demandeur : | Composting 101 / Compostage 101
Project Name / Nom du projet : | Backyard Composting NWT / Compostage de jardin aux TNO
Sources of Support Sources de soutien
Project Element Élément de projet | Task or Expense Tâche ou dépense |  |  | Total Cost ($) Coût total ($) | WRRI Request Demande au titre de l'IRRD | Organization Contribution Contribution de l’organisme |  | Other Funding Source (Fundraising, Composter Sales) Autre source de financement (collecte de fonds, ventes de composteurs) |  | Supporting Documentation Provided Documents justificatifs fournis
[5 empty] | Cash ($) Espèces ($) | Cash ($) Espèces ($) | In-Kind En nature | Cash ($) Espèces ($) | In-Kind En nature
Planning and Organization Planification et organisation | Purchase backyard compost bins ($80/bin for 30 bins) Achat de bacs à compost de jardin (80 $/bac pour 30 bacs) |  |  | 2400 | 1800 |  |  | 600 |  | Refer to quote from Backyard Composter Ltd. Composters will be sold to participants at a reduced price of $20/bin Se reporter au devis de Backyard Composter Ltd. Les composteurs seront vendus aux participants à un prix réduit de 20 $/bac
| Ship backyard compost bins to community – Fort Smith and Hay River Expédition de bacs à compost de jardin aux collectivités – Fort Smith et Hay River |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  | Refer to quote from UPS to ship composters from Edmonton to Fort Smith and Hay River. Se reporter au devis d’UPS pour expédier des composteurs d’Edmonton à Fort Smith et à Hay River. Une collecte de fonds sera effectuée pour couvrir cette dépense.
| Promotion of program – radio ad Promotion du programme – publicité radio |  |  | 50 | 50
| Design and distribute educational materials ($40/hour for 25 hours) Conception et distribution du matériel éducatif (40 $ / heure pendant 25 heures) |  |  | 1000 | 1000
| Print 32 posters Impression de 32 affiches |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | Fundraising will be conducted to raise funds for this expense. Reportez-vous au devis de Print Inc.
Implementation (Hold a facilitated backyard composting workshop) Mise en œuvre (tenir un atelier sur le compostage de jardin) | Facilitator's time ($40/hour for 5 hours) Heures de travail de l’animateur (40 $ / heure pendant 5 heures) |  |  | 200 |  |  | 200
| Refreshments Rafraîchissements |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | Refreshments will be provided by Fort Smith Caterers as an in-kind donation. Des rafraîchissements seront fournis par des traiteurs de Fort Smith à titre de don en nature.
| Hall Rental Location de la salle |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  | Refer to quote from Community Hall Se reporter au devis de la salle communautaire
| Create and post YouTube video ($40/hour for 30 hours) Création et publication d'une vidéo YouTube (40 $ / heure pendant 30 heures) |  |  | 1200 |  |  | 1200
Analysis and Evaluation Analyse et évaluation | Follow-up home visits to workshop participants ($40/hour for 10 visits that last on average 2 hours each) Visites de suivi au domicile des participants à l’atelier (40 $ / heure pour 10 visites qui durent en moyenne 2 heures chacune) |  |  | 800 | 800
| Fuel to drive to and from visits (2 tanks of gas) Carburant pour effectuer les visites (2 réservoirs d'essence) |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Cost is estimated based on 2 tanks of gas being consumed. Le coût est estimé en se basant sur l'utilisation de 2 réservoirs d'essence.
| Collect information from participants, summarize results, and post on website and social media (2.5 hours/week for 16 weeks at $40/hour) Recueillir des renseignements des participants, résumer les résultats et les publier sur le site Web et les médias sociaux (2,5 heures par semaine pendant 16 semaines à 40 $ / heure) |  |  | 1600 | 1600
Reporting Rapports | Complete and submit the WRRI final report by deadline ($40/hour for 10 hours) Remplir et soumettre le rapport final de l’IRRD avant la date limite (40 $ / heure pendant 10 h) |  |  | 400 |  |  | 400
| TOTALS TOTAUX |  |  | 9370 | 5970 | 0 | 1800 | 1100 | 500
Summary of Funding Sources Résumé des sources de financement
Complete the table below to summarize all funding. Remplissez le tableau ci-dessous pour résumer tout le financement.
Funding Source Source de financement | Cash Espèces ($) | In-Kind En nature | TOTAL
WRRI Funding Requested Demande de financement de l’IRRD | 5970 | 0 | 5970
Organization Contribution Contribution de l’organisme | 0 | 1800 | 1800
Fundraising Collecte de fonds | 500 | 500 | 1000
Sales Ventes | 600 | 0 | 600
TOTALS | 7070 | 2300 | 9370